## Sheet1
任务名称 | 开始时间 | 预计结束时间 | 总天数 | 完成度 | 备注
资料搜集与学习；初期设计 | 2021-04-07 | 2021-04-10 | 4 |  | 音乐播放器python迷你项目，计划开始于2021-04-07
编程：从文件夹读取音乐文件 | 2021-04-11 | 2021-04-13 | 3 |  | 正式开始代码
编程：多种播放音乐的方法； | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 7
编程：UI搭建 | 2021-04-20 | 2021-04-25 | 6
测试与扩展 | 2021-04-26 | 2021-05-02 | 7 |  | 查漏补缺，增加功能（如歌词）